燕办发〔2024〕20号
关于印发《燕矶镇“百名干部进小区”活动暨

集镇街“清洁家园”专项提升行动方案》的通知

燕矶街中心社区，各驻村工作组、镇各相关单位：

《燕矶镇“百名干部进小区”活动暨集镇街“清洁家园”专项提升行动方案》已经镇党委研究同意，现印发给你们，请按文件要求抓好贯彻落实。

                            燕矶镇党政综合办公室

                             2024年10月22日

燕矶镇“百名干部进小区”活动暨集镇街

“清洁家园”专项提升行动方案

为深入推进美好环境与幸福生活共同缔造，巩固全市国家文明城市和国家卫生城市创建成果，推动爱国卫生运动常态化开展，持续提升改善农村人居环境。根据市委市政府《鄂州市运用共同缔造理念和方法全域开展“清洁家园”行动方案》要求，结合燕矶镇实际，制定本方案。

一、主要目标和任务
充分运用决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享的“五共”理念和方法，大力开展“清洁家园”行动宣传和动员，广泛发动群众积极参与，组织对集镇街范围内道路沿线垃圾杂物、卫生死角等进行清理；对街面乱搭乱建、出店经营、乱设标牌等进行规范；对燕矶街中心社区8个小区内部乱丢乱扔、乱堆乱放、飞线充电、占用公共空间（楼道堆杂物，停放电动车、违规建筑）等进行整治；指导各小区按规定程序成立业主委员会，逐步推进物业全覆盖，推动小区规范化管理，形成长效治理机制，实现燕矶镇容镇貌整体提升。

二、时间安排

2024年10月8日至2025年12月31日，分两个阶段。

（一）集中攻坚（2024年10月至12月）。聚焦小区内部突出问题，集中整治销号，使小区环境面貌整体提升；指导完成小区业主委员会组建工作，初步实现业主规范化自治管理。

（二）持续推进（2025年1月至12月）。巩固前期整治成果，引导小区居民逐步养成文明健康的生活习惯，共同建设美好家园；逐步推进引进物业公司，推动小区专业化、规范化管理，形成长效治理机制。

三、工作安排
一是明确职责任务，压实工作责任。将集镇街重点点位进行分片，定点定人，明确各个点位责任领导、镇社区两级包保人，党员志愿岗等，建立全方位联系包保制度。责任领导要做好统筹，指导联系点位深入开展“清洁家园”行动；镇、社区两级包保人要密切联系，定期组织开展整治活动，集中攻坚期原则上每周集中开展1-2次，每次半天时间；镇、社区两级包保责任人要指导燕矶街中心社区各小区建立业委会，结合实际引入正规物业，推动小区规范化管理；志愿岗要充分利用就近优势，做好日常维护、劝诫等，及时反馈问题。

二是加强宣传引导，发动全员参与。利用小喇叭、微信群等方式，持续开展“敲门行动”，广泛宣传“清洁家园”行动和共同缔造理念；组织小区业主召开“板凳会”，收集小区建设管理意见建议，充分激发居民主动参与小区治理的积极性；组织开展卫生清理、杂物清除等志愿活动，以实际行动践行“五共”理念，营造浓厚创建氛围；结合支部主题党日活动，有针对性的做好“X”动作，引导教育、医卫和企业等系统党员主动参与“清洁家园”行动；通过多种形式和活动，着力实现“清洁家园”人人知晓、人人参与。

三是完善日常监督，形成长效机制。镇农业农村服务中心牵头负责协调、联系和监督等日常工作，对接上级部门，指导燕矶街中心社区和各小区开展日常工作，并记录各点位日常工作开展情况，对发现问题及时反馈到相应包保责任人，跟踪督促整改；定期联系镇纪委开展联合督查，镇纪委对整改不及时、不到位的点位，以及不配合工作开展的相关部门和责任人进行通报；及时总结好的经验做法，促进相互借鉴学习，探索建立燕矶镇“清洁家园”长效管理机制，着力开创工作新局面。

四、有关要求

一要提高认识。全体党员干部要充分认识运用共同缔造理念和方法全域开展“清洁家园”行动的重要性、紧迫性，服从安排、主动参与、积极作为，切实为群众办实事、办好事。

二要密切配合。镇、社区两级要密切联系，教育、卫生院、市场监管所、城管中队、交警一中队、城乡建设办公室等相关部门要大力配合支持，共同推动此次专项行动取得实效。

三要严明纪律。全体党员干部要严于律己、身体力行，切实做好表率，以实际行动展现良好风貌、践行初心使命。

燕矶镇“百名干部进小区”活动暨集镇街

“清洁家园”专项提升行动包保责任表

	责任小区
	责任路段
	责任

领导
	包保成员
	城管中队

包保人
	责任小区社区包保人
	责任小区

志愿岗

	荣安小区
	燕矶老街

洪山路
	熊  聪

邵  磊
	百洪、马山驻村工作组
	龙小平15272209918
	周李玉

13669016051
	章长明15671997830

	康弘小区
	四号路
	柯  学

汤家海
	杜湾、燕矶街中心社区驻村（社区）工作组
	董善营

13451005138
	骆菜霞

18672477797
	唐三莲

13545408843

	建宏小区
	青山路
	姜珊珊

陈冬艳
	映山、燕矶驻村工作组
	张 淼15171012817
	李云娟

13227110887
	苏建明

13995817660

	帝豪小区
	三号路
	朱婵娟

熊  建
	龙山、磨山驻村工作组
	李桂文13972952839
	曹腊香

18871111571
	付慧君

13972965222

	世纪华府
	燕矶大道

荷花东路

幼儿园路
	谢胜强

杨军民
	路牌、青山驻村工作组
	曹水阳13871840033
	周习武

15972312713
	邵云

15090982475

	食品大楼
	
	周进勇
	嵩山驻村工作组
	董守旺18942957888
	李云娟

13227110887
	刘海华

15997168567

	华琪小区
	龙山路
	刘  彬
	坝角驻村工作组
	曹忠义13871835389
	刘秋菊

13085230661
	张勇

15507129333

	东城名居
	
	吴泽贵
	车湖村驻村工作组
	朱干兵18986415155
	朱兰兰

18571112263
	王孝明

19086367918


　燕矶镇党政综合办公室                　 2024年10月22日印发


