## Sheet1
鄂州市临空经济区长江入河排污口申请验收销号清单（第三批）
序号 | 临时名称 | 临时编码 | 排污口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案 | [8 empty] | 市级整治主管部门
|  |  | 正式名称 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[14 empty] | 是否需要 | 是否树立
1 | 亿峰劳务公司降尘水池排口 | 42070403TKQJ1574408908297 | 鄂州市临空经济区亿峰劳务公司降尘水池其他排口 | FA-420763-0121-QT-03 | 114.9349 | 30.3916 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该点位为雨水收集池，不外排 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 定期清理，加强监管，避免外溢 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 鄂州市亿峰劳务有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
2 | 鄂信钻石新材料有限公司景观水溢流排口 | 42070403LV2W1574416596055 | 鄂州市临空经济区鄂信钻石新材料有限公司2号生活污水排口 | FA-420763-0110-GY-03 | 114.9562 | 30.3893 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流，雨水及污水均接入市政管网 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 鄂信钻石新材料股份有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
3 | 鄂信钻石一公司车间排水口 | 42070401G10P1578491796546 | 鄂州市临空经济区鄂信钻石新材料有限公司1号生活污水排口 | FA-420763-0109-GY-03 | 114.955 | 30.3893 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，生活污水接入管网，生产废水经厂区内污水处理设施后接入市政管网，厂区雨水接入市政管网 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 鄂信钻石公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
4 | 城东污水处理厂排污口 | 42070403275B1574404795367 | 鄂州市临空经济区浦华鄂清水务有限公司城镇生活污水集中处理设施排污口 | FA-420763-0136-SH-03 | 114.9444 | 30.3955 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 长江 | 与42070403EY2H1574405158663重复 | / | / | / | / | / | 2021-12-31 | 是 | 鄂州浦华鄂清水务有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
5 | 桑德水务集团混合污废水排口 | 42070403EY2H1574405158663 | 鄂州市临空经济区浦华鄂清水务有限公司城镇生活污水集中处理设施排污口 | FA-420763-0137-SH-03 | 114.9444 | 30.3955 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 长江 | / | 规范 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准 | 规范入江排污口管理建设，设置标识标牌，加强公众监督。 | 是 | 是 | 2021-12-31 | 是 | 鄂州浦华鄂清水务有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
6 | 华中钢构雨水排口 | 42070403GVCS1574416499519 | 鄂州市临空经济区华中钢结构有限公司生活污水排污口 | FA-420763-0106-GY-03 | 114.9603 | 30.3886 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流，污水就近接入市政污水管网，封堵该排口 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
7 | 鹏翔石材厂排口 | 42070403WOCO1574402508517 | 鄂州市临空经济区鹏翔石材厂其他排口 | FA-420763-0119-QT-03 | 114.944 | 30.391 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 该点位原为桥墩桩基坑，现桥已建成 | 取缔 | / | 取缔 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
8 | 小平野生江鱼馆东南280米管道 | 42070403EPML1578386810046 | 鄂州市临空经济区小平野生江鱼馆东南280米沟渠 | FA-420763-0098-QT-03 | 114.9608 | 30.3881 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，封堵该排口 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
9 | 建华建材（鄂州）有限公司大门内部西侧200米处隧洞 | 4207040390DK1578544246330 | 鄂州市临空经济区建华建材（鄂州）有限公司雨水排口 | FA-420763-0115-GY-03 | 114.9675 | 30.39 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线进一步清理 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 建华建材（鄂州）有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
10 | 建华管桩公司北侧雨水排口 | 420704033L9C1574416442875 | 鄂州市临空经济区建华建材（鄂州）有限公司1号排口 | FA-420763-0130-GY-03 | 114.9675 | 30.393 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，厂区雨水接入市政管网 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 建华建材（鄂州）有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
11 | 农灌沟排水 | 42070401BJTU1578492024862 | 鄂州市临空经济区建华建材（鄂州）有限公司2号排口 | FA-420763-0126-GY-03 | 114.9696 | 30.3929 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并清理现场 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 建华建材（鄂州）有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
12 | 鄂黄大桥长江下游985米雨水排口 | 42070401OHYU1578492040733 | 鄂州市临空经济区大通码头二期其他排口 | FA-420763-0158-QT-03 | 114.9291 | 30.4027 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 修建初期雨水收集池，抽至码头作业区沉淀处理后回用，不外排 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北大通互联物流股份有限公司城区港埠分公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
13 | 切割冷却水循环池外溢排口 | 42070403ACZJ1574403790757 | 鄂州市临空经济区霆豪节能环保材料科技有限公司 | FA-420763-0114-QT-03 | 114.9435 | 30.3898 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 原厂区内有一循环池，现场查看时，循环池已拆除 | 取缔 | / | 拆除循环池，清理现场 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
14 | 武钢资源集团鄂州球团有限公司洗矿水浓缩井排口 | 4207040399US1574416171466 | 鄂州市临空经济区武钢资源集团鄂州球团有限公司洗矿水浓缩井 | FA-420763-0154-QT-03 | 114.9384 | 30.3999 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，无外排口 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 1、加大监管力度，避免污水外溢；2、落实厂区雨污分流，规范建设雨水收集池及污水处理系统，雨水及污水收集处理后回用，不外排 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
15 | 金佳华模具厂内循环水池排口 | 42070403QFT51574255070729 | 鄂州市临空经济区湖北金佳华模具材料制造有限公司循环水池 | FA-420763-0057-QT-03 | 115.0612 | 30.3285 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，无外排口 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加大监管力度，避免污水外溢 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北金佳华模具材料制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
16 | 燕黄大道金佳华模具厂南侧沟渠西50米排口 | 42070403C83S1574300170904 | 鄂州市临空经济区湖北金佳华模具材料制造有限公司废弃生活污水排污口 | FA-420763-0059-GY-03 | 115.0629 | 30.3291 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，生活污水收集处理回用 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北金佳华模具材料制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
17 | 燕黄大道金佳华模具公司南侧沟渠西100米排口 | 42070403K2MQ1574300400791 | 鄂州市临空经济区湖北金佳华模具材料制造有限公司生活污水排污口 | FA-420763-0058-GY-03 | 115.0625 | 30.3289 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，厂区污水经收集处理后回用 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北金佳华模具材料制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
18 | 燕黄大道金佳华模具厂南侧沟渠西45米排口 | 42070403B2Y11574299737084 | 鄂州市临空经济区湖北金佳华模具材料制造有限公司废弃厂区雨水排口 | FA-420763-0060-GY-03 | 115.063 | 30.3292 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除对厂区雨水收集沉淀处理后回用 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北金佳华模具材料制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
19 | 燕黄大道金佳华模具公司南侧沟渠西250米排口 | 42070403MDKM1574301126032 | 鄂州市临空经济区湖北金佳华模具材料制造有限公司循环池生产废水排口 | FA-420763-0055-GY-03 | 115.0613 | 30.3282 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，循环水不外排 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北金佳华模具材料制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
20 | 华瑞市政工程有限公司门口右侧雨污混排口 | 420704036YGR1574233417006 | 鄂州市临空经济区华瑞市政工程有限公司厂区雨水排口 | FA-420763-0015-GY-03 | 115.0617 | 30.2824 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵该排口，厂区雨水就近接入市政污水管网 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 鄂州市华瑞市政工程有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
21 | 巨力机械厂门口右侧雨水排口 | 42070403OOIH1574232864437 | 鄂州市临空经济区湖北永鑫钢结构制造有限公司1号厂区雨水排口 | FA-420763-0021-GY-03 | 115.0612 | 30.2837 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，厂区雨水手机沉淀后用于厂区绿化 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北永鑫钢结构制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
22 | 刘李塆路格瑞冶金公司对面厂房西侧排口 | 42070403MJMD1574310738958 | 鄂州市临空经济区湖北永鑫钢结构制造有限公司厂区废弃雨水排口 | FA-420763-0020-GY-03 | 115.0612 | 30.2837 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，厂区雨水收集沉淀后用于厂区绿化 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北永鑫钢结构制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
23 | 湖北巨力机械制造公司大门口南90米排口 | 42070403B1Z01574310963133 | 鄂州市临空经济区湖北永鑫钢结构制造有限公司2号厂区雨水排口 | FA-420763-0018-GY-03 | 115.0614 | 30.2832 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，厂区雨水收集沉淀后用于厂区绿化 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北永鑫钢结构制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
24 | 湖北巨力机械公司厂大门口南80米排口 | 42070403G1SJ1574310728467 | 鄂州市临空经济区湖北永鑫钢结构制造有限公司厂区废弃生活污水排污口 | FA-420763-0019-GY-03 | 115.0614 | 30.2833 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，厂区雨水经收集后用于绿化，污水经化粪池收集后外运处置。 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北永鑫钢结构制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
25 | 方振轧辊机械厂门口右侧排口 | 42070403QLRU1574309816573 | 鄂州市临空经济区湖北方正轧辊机械制造有限公司厂区雨水排口 | FA-420763-0026-GY-03 | 115.0609 | 30.2889 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，厂区雨水经收集沉淀后用于生产使用 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北方振辊轧机械制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
26 | 湖北方振轧辊机械公司大门口南桥下排口 | 42070403FKE21574309559785 | 鄂州市临空经济区湖北方振轧辊机械公司大门口南桥下生活污水排口 | FA-420763-0025-GY-03 | 115.0609 | 30.2887 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，生活污水接入管网 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 湖北方振辊轧机械制造有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
27 | 鄂州曹氏船业有限公司 | 42070401AZCP1578460568199 | 鄂州市临空经济区鄂州曹氏船业有限公司雨水排口 | FA-420763-0081-GK-03 | 115.0471 | 30.3823 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 新建初期雨水收集池，外运处理不外排。生活污水收集通过吸污车运至污水处理厂处理。 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
28 | 燕矶镇鄂州强盛石业有限公司废水沉淀池排口 | 42070403DMQX1578451241068 | 鄂州市临空经济区鄂州强盛石业有限公司废水沉淀池 | FA-420763-0079-QT-03 | 115.0244 | 30.3821 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，无外排口 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加固围堰，加强监管力度，避免污水外溢 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 鄂州强盛石业有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
29 | 星丰码头以东10米 | 42070403P4961574395166840 | 鄂州市临空经济区车湖村星丰码头西5米雨水排口 | FA-420763-0112-GK-03 | 115.0391 | 30.3895 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
30 | 鄂州市鄂东船业有限公司舾装码头排污口 | 42070403H3AZ1578388888941 | 鄂州市临空经济区鄂东船业有限公司其他排口 | FA-420763-0143-QT-03 | 115.0258 | 30.3966 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，厂区已修建雨水收集池 | 取缔 | / | 修建初期雨水收集设施，雨水经收集后外运处理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 鄂州市鄂东船业有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
31 | 江瑞船舶工程公司废水排放口 | 42070403BIEO1578458438060 | 鄂州市临空经济区江瑞船舶工程公司其他排口 | FA-420763-0075-QT-03 | 115.0498 | 30.3809 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 修建初期雨水收集池，外运处理不外排。生活污水收集通过吸污车运至污水处理厂处理。 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
32 | 燕矶镇湖北迈泰钻石公司的雨水收集池排口 | 420704039ODA1578449957749 | 鄂州市临空经济区湖北迈泰钻石公司雨水排口 | FA-420763-0118-GY-03 | 115.005 | 30.3905 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 原厂区内有一池塘作为雨水收集池，现场查看时，已规范建设雨水收集池 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 修建初期雨水收集池，加强对初期雨水的收集处理工作，不外排 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 湖北迈泰钻石科技有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局