## Sheet1
鄂州市临空经济区长江入河排污口申请验收销号清单（第二批）
序号 | 临时名称 | 临时编码 | 排污口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案 | [8 empty] | 市级整治主管部门
|  |  | 正式名称 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[14 empty] | 是否需要 | 是否树立
1 | 新兴市东南400米管道 | 42070403TXTT1578365769199 | 鄂州市临空经济区曹家湾水产养殖排污口 | FA-420763-0090-NY-03 | 114.9435 | 30.3868 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 长江 | / | 规范 | 水体不出现黑臭，其中要求NH3-N≤8mg/L | 1、调整养殖结构，控制养殖密度，降低污染物排放；确保不出现黑臭；2、规范排口，设置标志牌 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇 | 临空经济区社会事务局 | 市农业农村局
2 | 粉沙场排口 | 42070403O8I31574406069777 | 鄂州市临空经济区粉沙场其他排口 | FA-420763-0141-QT-03 | 114.9503 | 30.396 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，砂厂废弃，该排口已废弃 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
3 | 新庙镇58-7号电线杆西南15米管道 | 42070403H2SI1578364901748 | 鄂州市临空经济区58-7号电线杆西南15米其他排口 | FA-420763-0103-QT-03 | 114.9434 | 30.3885 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并清理现场 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市农业农村局
4 | 砂料堆场雨水排口 | 42070403B43L1574415240780 | 鄂州市临空经济区砂料堆场沟渠 | FA-420763-0089-GQ-03 | 114.9628 | 30.3855 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市水利和湖泊局
5 | 池湖小学南600米管道 | 42070403DE391578381403789 | 鄂州市临空经济区池湖小学南600米沟渠 | FA-420763-0088-GQ-03 | 114.9634 | 30.3852 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，封堵该排口 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市水利和湖泊局
6 | 锦华小区西侧150米排口 | 42070403QNQR1574385935111 | 鄂州市临空经济区锦华小区西侧150米排口种植业排口 | FA-420763-0101-NY-03 | 114.9288 | 30.3885 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口进行封堵，并清理现场 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市农业农村局
7 | 锦华小区后水塘西南角排口 | 42070403IOGR1574386498641 | 鄂州市临空经济区锦华小区后水塘西南角其他排口 | FA-420763-0102-NY-03 | 114.9289 | 30.3883 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线进一步清理 | 否 | 否 | / | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市农业农村局
8 | 池湖小学西南400米管道排口2 | 42070403L56J1578379187924 | 鄂州市临空经济区池湖小学西南400米沟渠 | FA-420763-0094-GQ-03 | 114.9611 | 30.3876 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | / | 清理合并 | / | 对排口沿线管网进一步清理，封堵该排口 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市水利和湖泊局
9 | 锦华小区西侧水塘西角排口 | 42070403T9G41574386221401 | 鄂州市临空经济区锦华小区西侧水塘西角种植业排口 | FA-420763-0104-NY-03 | 114.9288 | 30.3883 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | 废弃管道已拆除 | 清理合并 | / | 封堵拆除，并清理现场 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市农业农村局
10 | 扬岭村四组桥也混合排口 | 42070403GMBP1574409739965 | 鄂州市临空经济区扬岭村四组桥其他排口 | FA-420763-0111-QT-03 | 114.954 | 30.3894 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 清理合并 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线进一步清理 | 否 | 否 | / | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市城管执法委、市住建局根据各地整治主管部门验收实施情况，结合市政管网建设及移交情况，分别负责。
11 | 沙东线58-9号电线杆西南10米堆砌排口 | 42070403WRU11578366511350 | 鄂州市临空经济区沙东线58-9号电线杆西南10米其他排口 | FA-420763-0097-QT-03 | 114.9437 | 30.3877 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线进一步清理，封堵该排口 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市交通运输局
12 | 青城钢构南面50米汇入鸭畈港雨水排口 | 42070401FAQ71578491917395 | 鄂州市临空经济区青城钢构南面50米汇入鸭畈港沟渠 | FA-420763-0099-GQ-03 | 114.9608 | 30.3882 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | / | 取缔 | / | 沟渠拆除，并对沿线进行清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市水利和湖泊局
13 | 南家湾东北方向约30m处管道排口 | 42070403TCGM1578459888861 | 鄂州市临空经济区南家湾东北方向约30m处农村生活污水排口 | FA-420763-0029-NY-03 | 115.0613 | 30.292 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流，污水就近接入市政污水管网，封堵该排口 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
14 | 袁家湾东侧10米管道排口 | 42070401OGPZ1578454513947 | 鄂州市临空经济区袁家塆东侧生活污水排污口 | FA-420763-0048-NY-03 | 115.0688 | 30.3177 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 规范 | 排水水质执行《农村生活污水 处 理 设 施 水 污 染 物 排 放 标 准 》（DB42/1537-2019）的规定 | 对排口附近居民产生的生活污水进行集中收集，经处理后接入排放口排放 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
15 | 杨叶镇派出所南侧300米管道排口 | 42010503YV461577947251058 | 鄂州市临空经济区杨叶镇派出所南侧300米处废弃生活污水排口 | FA-420763-0033-NY-03 | 115.0621 | 30.2949 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流，污水就近接入市政污水管网，封堵该排口 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
16 | 鑫发实木家具厂东南方向140米处排管 | 420704030QLP1578470554285 | 鄂州市临空经济区鑫发实木家具厂东南方向140米处种植业排口 | FA-420763-0010-NY-03 | 115.0634 | 30.2702 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市农业农村局
17 | 鄂州团山三叉路口南200米中沟套东岸 | 42070403RELN1574229340869 | 鄂州市临空经济区杨叶大道旁沟渠东岸1号废弃生活污水排口 | FA-420763-0037-NY-03 | 115.0664 | 30.3087 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流，污水就近接入市政污水管网，封堵该排口 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
18 | 湖北方正模具材料有限公司西北门北侧约80m处西岸管道排口 | 420704012ZKN1578473325818 | 鄂州市临空经济区湖北方正模具材料有限公司西北门北侧西岸生活污水排口 | FA-420763-0027-NY-03 | 115.061 | 30.2898 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 1、封堵该排口；2、污水就近接入市政污水管网 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
19 | 喻家湾文体中心东南侧250m处管道排口 | 420704034B8X1578473202960 | 鄂州市临空经济区喻家塆文体活动中心东南侧250m处农村生活污水排污口 | FA-420763-0050-NY-03 | 115.0708 | 30.3254 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 清理合并 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
20 | 方正特钢厂南60米居民污水排口 | 420704035GDW1574232327869 | 鄂州市临空经济区湖北方正轧辊机械制造有限公司南侧60米生活污水排口 | FA-420763-0023-NY-03 | 115.0608 | 30.2882 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 污水收集接入接入处理设施，达标排放 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
21 | 鄂州团山公路三叉口南130米中沟套东岸 | 42070403U4IV1574229671562 | 鄂州市临空经济区杨叶大道旁沟渠东岸2号废弃生活污水排口 | FA-420763-0039-NY-03 | 115.0665 | 30.3089 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 落实雨污分流，污水就近接入市政污水管网，封堵该排口 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
22 | 滩涂地蔬菜大棚西侧100米移动式软管排水口 | 42070403BD1D1578456549499 | 鄂州市临空经济区滩涂地蔬菜大棚西侧100米种植业排口 | FA-420763-0044-NY-03 | 115.0765 | 30.3115 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | 该排口大棚临时雨水排口，现场查看时排口已拆除 | 取缔 | / | 对排口进行拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市农业农村局
23 | 杨叶卫生院变电站门诊部南100米西岸 | 42070403XCC31574227994944 | 鄂州市临空经济区湖北省兴德农村专业合作社东侧种植业排口 | FA-420763-0045-NY-03 | 115.0669 | 30.3115 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市农业农村局
24 | 鄂州团山三叉口南25米西岸农村混排口 | 42070403CXSE1574228809111 | 鄂州市临空经济区杨叶大道旁沟渠西岸废弃生活污水排口 | FA-420763-0042-NY-03 | 115.0664 | 30.3095 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，污水接入市政管网 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
25 | 鄂江右堤东侧240米排口 | 42070403ZIC71574307467318 | 鄂州市临空经济区鄂江右堤东侧沟渠 | FA-420763-0035-GQ-03 | 115.071 | 30.2992 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 清理合并 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流 | 否 | 否 | / | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市水利和湖泊局
26 | 家家乐百货批发东南方向105米处排管 | 42070403HTRR1578471868417 | 鄂州市临空经济区杨叶镇家家乐超市东南测150米处农村生活污水排污口 | FA-420763-0012-NY-03 | 115.0645 | 30.2728 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理，污水接入市政管网 | 否 | 否 | / | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
27 | 徐家塆东侧约10m处管道排口 | 42070403R4YU1578486626646 | 鄂州市临空经济区徐家塆东侧农村生活污水排污口 | FA-420763-0049-NY-03 | 115.0699 | 30.3216 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，污水接入市政管网 | 否 | 否 | / | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
28 | 杨叶大道与三峡、白沙村路口东100米排口 | 420704035V6W1574314633422 | 鄂州市临空经济区杨叶大道与白沙村路口东100米其他排口 | FA-420763-0014-QT-03 | 115.0579 | 30.2787 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流 | 否 | 否 | / | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市城管执法委、市住建局根据各地整治主管部门验收实施情况，结合市政管网建设及移交情况，分别负责。
29 | 吴家塆路与居民门前道路交叉路口东北方向125 米处农田排口 | 420704030EFE1578459617462 | 鄂州市临空经济区吴家塆路与居民门前道路交叉路口东北方向其他排口 | FA-420763-0066-QT-03 | 115.0706 | 30.3483 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 清理合并 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | / | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市农业农村局
30 | 鄂州团山公路三叉口南50米中沟套东岸 | 42070403HFU31574229978934 | 鄂州市临空经济区杨叶大道旁沟渠东岸3号废弃生活污水排口 | FA-420763-0041-NY-03 | 115.0666 | 30.3094 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵该排口，并对排口沿线管网进一步清理，污水就近接入市政污水管网，封堵该排口 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
31 | 鄂州团山公路三叉口南20米中沟套东岸 | 4207040308W11574230179828 | 鄂州市临空经济区杨叶大道旁沟渠东岸4号废弃生活污水排口 | FA-420763-0043-NY-03 | 115.0666 | 30.3096 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵该排口，并对排口沿线管网进一步清理，污水就近接入市政污水管网，封堵该排口 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市生态环境局
32 | 车湖村四五组排洪泵站 | 42070403RDVH1574236848087 | 鄂州市临空经济区车湖村四五组排洪泵站 | FA-420763-0092-GQ-03 | 115.0426 | 30.3873 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 规范入江排污口管理建设，设置标识标牌，加强公众监督 | 是 | 是 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市水利和湖泊局
33 | 车湖村星丰码头以西5米 | 42070401ZMHR1578492032683 | 鄂州市临空经济区星丰码头东10米种植业排口 | FA-420763-0163-NY-03 | 115.021 | 30.4204 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | 2021-03-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 临空经济区社会事务局 | 市农业农村局
34 | 青山村二组西南15米 | 42070403I0GG1574310147346 | 鄂州市临空经济区燕矶镇青山村二组西南15米其他排口 | FA-420763-0074-QT-03 | 115.0244 | 30.3805 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进一步清理 | 否 | 否 | / | 是 | 燕矶镇政府 | 临空经济区生态环境分局 | 市城管执法委、市住建局根据各地整治主管部门验收实施情况，结合市政管网建设及移交情况，分别负责。
35 | 鄂城区燕矶镇鄂州强盛石业有限公司东门西南方向150m处池塘上方管道排口 | 420704032JMR1578454800257 | 鄂州市临空经济区鄂州强盛石业有限公司东门西南方向150m处雨洪排口 | FA-420763-0077-YH-03 | 115.0242 | 30.3813 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已废弃 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并清理现场 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 临空经济区城建局 | 市住建局
36 | 鄂州强盛石业有限公司西南方向150米处排管 | 4207040315O91578540639908 | 鄂州市鄂州强盛石业有限公司西南方向150米处雨洪排口 | FA-420763-0076-YH-03 | 115.024 | 30.3812 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并清理现场 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 临空经济区城建局 | 市住建局
37 | 鄂州航空都市区安置小区北侧150米排口 | 42070403OHEM1578464838467 | 鄂州市临空经济区航空都市区安置小区北侧150米排口 | FA-420763-0149-QT-03 | 114.9954 | 30.3987 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 此处原为建筑工地取水坑，现场查看时，该工地已完工撤场，排口已取缔。 | 取缔 | / | 拆除封堵，清理现场 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 临空经济区城建局 | 市城管执法委、市住建局根据各地整治主管部门验收实施情况，结合市政管网建设及移交情况，分别负责。
38 | 湖北巨力机场公司大门口南100米排口 | 42070403HTWV1574311359571 | 鄂州市临空经济区湖北永鑫钢结构制造有限公司西南侧5米雨水排口 | FA-420763-0017-YH-03 | 115.0614 | 30.2831 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 清理合并 | / | 对排口沿线管网进一步清理，封堵该排口 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区城建局 | 市住建局
39 | 杨叶冬胜建材经营部西南3米管道排口 | 42070401KUHG1578473692694 | 鄂州市临空经济区湖北永鑫钢结构制造有限公司西南侧20米雨水排口 | FA-420763-0016-YH-03 | 115.0616 | 30.2828 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵该排口，并对沿线管道进行清理 | 否 | 否 | 2022-06-20 | 是 | 杨叶镇政府 | 临空经济区城建局 | 市住建局
40 | 鄂州球团有限公司北侧250米雨水排口 | 420704030MOL1578379803797 | 鄂州市临空经济区武汉钢铁集团鄂州球团雨水排口 | FA-420763-0159-GY-03 | 114.9368 | 30.4029 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 该排口为球团防洪排口，正常关闭，特殊情况需省级水利部门批准开启 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管，未经审批禁止排水 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | 临空经济区城建局 | 市生态环境局
41 | 鄂州交锚趸1号废水排放口 | 42070403LI6O1578464634792 | 鄂州市临空经济区金航运输贸易公司货运码头 | FA-420763-0157-GK-03 | 114.9412 | 30.4018 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 长江 | 现场查看时，趸船无外排口 | 取缔 | / | 已修建污水及初期雨水收储设施，污水及初期雨水外运处理，不外排 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 鄂州市金航物流股份有限公司 | 临空经济区城建局 | 市交通运输局
42 | 鄂州港码头生活区排口 | 420704038JND1574393531375 | 鄂州市临空经济区鄂州港码头生活区生活污水排污口 | FA-420763-0162-GK-03 | 114.9332 | 30.404 | 港口码头排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 现场查看时，旧办公楼厕所排口已封堵。 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 鄂州市五丈港港务有限公司 | 临空经济区城建局 | 市交通运输局
43 | 鄂信钻石东侧20O米处排水管 | 420704032JYT1574413393262 | 鄂州市临空经济区钻石公司东侧200米处雨洪排口 | FA-420763-0107-YH-03 | 114.958 | 30.3892 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线进一步清理 | 否 | 否 | / | 是 | 新庙镇政府 | 临空经济区城建局 | 市住建局
44 | 金航运输贸易公司货运码头 | 42070403ZQ0H1578390813495 | 鄂州市临空经济区金航运输贸易公司货运码头 | FA-420763-0155-GK-03 | 114.9425 | 30.4013 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 1、完善码头污水收集系统，外运处置不外排；2、修建初期雨水收集池，加强对初期雨水的收集处理工作，用于厂区洒水降尘、绿化，不外排。 | 否 | 否 | / | 是 | 鄂州市金航物流股份有限公司 | 临空经济区城建局 | 市交通运输局
45 | 鄂黄长江大桥下游500m雨水排口 | 420704010FD11578491965188 | 鄂州市临空经济区鄂黄长江大桥下游500m其他排口 | FA-420763-0113-QT-03 | 114.9277 | 30.3897 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 清理合并 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线进一步清理 | 否 | 否 | / | 是 | 新庙镇 | 临空经济区城建局 | 市水利和湖泊局