## Sheet1
鄂州市临空经济区长江入河排污口申请验收销号清单（第五批）
序号 | 临时名称 | 临时编码 | 排污口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案 | [8 empty] | 市级整治主管部门
|  |  | 正式名称 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[14 empty] | 是否需要 | 是否树立
1 | 路牌村生态园以北50米 | 420704034ZAW1574328093078 | 鄂州市临空经济区路牌村生态园以北50米其他排口 | FA-420763-0135-QT-03 | 115.0278 | 30.3952 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该处为农田雨水排涝沟 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管及雨后监测，确保达标排放 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
2 | 鄂州团山三叉路口南150米中沟套西岸 | 42070403Z2LH1574229074580 | 鄂州市临空经济区杨叶大道旁沟渠2号道路雨水排口 | FA-420763-0038-YH-03 | 115.0663 | 30.3089 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管及雨后监测，确保达标排放 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区城建局 | 市住建局
3 | 原燕矶镇垃圾填埋厂渗滤液 | 42070403N28X1574413773049 | 鄂州市临空经济区原燕矶镇垃圾填埋厂旁沟渠 | FA-420763-0093-GQ-03 | 115.0108 | 30.3875 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管及监测，确保消除黑臭 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 区社会事务局 | 市水利和湖泊局
4 | 杨叶大道上的佳鑫副食南侧约100m管道排口 | 42070401HGTO1578461673966 | 鄂州市临空经济区杨叶大道上的佳鑫副食南侧约100m其他排口 | FA-420763-0034-QT-03 | 115.0623 | 30.2958 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 1）加强监管监测，确保雨水稳定达标排放；2）设置标志牌。 | 是 | 是 | 2022-06-30 | 是 | 杨叶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
5 | 车湖村观音港以北300米长江边 | 42070403VH971574328822359 | 鄂州市临空经济区车湖村观音港北300米其他排口 | FA-420763-0069-QT-03 | 115.0583 | 30.3682 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管，设置标识标牌，加强公众监督 | 是 | 是 | 2022-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
6 | 路牌村生态园以北50米 | 42070403Q8GY1574380926319 | 鄂州市临空经济区路牌村生态园以北50米种植业排口 | FA-420763-0128-NY-03 | 115.033 | 30.3929 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | 与420704034ZAW1574328093078重复 | / | / | / | / | / | / | 是 | 燕矶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
7 | 杨叶大道上新兴批发商店东侧约10m处管道排口 | 42070401D7PA1578461464031 | 鄂州市临空经济区杨叶大道上新兴批发商店东侧约10m处其他排口 | FA-420763-0031-QT-03 | 115.0617 | 30.2935 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管及雨后监测，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
8 | 新庙镇池湖新村排污口 | 420704019F0I1578492048824 | 鄂州市临空经济区池湖小学西南400米其他排口 | FA-420763-0096-QT-03 | 114.9608 | 30.3882 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
9 | 潘家塆西南侧300米沟渠南侧-工厂废水排口 | 420704033ANI1574326967819 | 鄂州市临空经济区建华建材（鄂州）有限公司2号排口 | FA-420763-0124-GY-03 | 114.9696 | 30.3928 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 与42070401BJTU1578492024862重复 | / | / | / | / | / | / | 是 | 新庙镇政府 | 区生态环境局 | 市生态环境局
10 | 杨叶村卫生院变电站南100米东岸 | 42070403QLVK1574227960302 | 鄂州市临空经济区杨叶村卫生院变电站南种植业排口 | FA-420763-0046-NY-03 | 115.0671 | 30.3116 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 强化化肥农药减量增效，减少对环境影响，加强监管及监测，确保达标排放 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区社会事务局 | 市农业农村局
11 | 燕黄大道金佳华模具公司南侧沟渠西400米南岸排口 | 42070403GQKQ1574303500229 | 鄂州市临空经济区三德模具有限公司厂区雨水排口 | FA-420763-0053-GY-03 | 115.0609 | 30.3278 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 落实厂区雨污分流，加强监管及监测，确保达标排放。 | 是 | 是 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府；三得模具 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
12 | 鄂州团山公路三叉口南中沟套西岸100米 | 42070403QXNL1574228760868 | 鄂州市临空经济区杨叶大道旁沟渠1号道路其他排口 | FA-420763-0040-QT-03 | 115.0664 | 30.3093 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 落实雨污分流改造，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
13 | 潘家塆村南侧50米沟渠南侧桥边-农田退水排口 | 42070403QVIO1574328341396 | 鄂州市临空经济区潘家湾南测50米处桥梁附近其他排口 | FA-420763-0122-QT-03 | 114.9708 | 30.3928 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管，确保雨水稳定达标排放； | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
14 | 弘祥木业东北方向100米处排管 | 42070403C8RN1578471489990 | 鄂州市临空经济区弘祥木业东北方向100米其他排口 | FA-420763-0011-QT-03 | 115.0649 | 30.2717 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管及监测，确保达标排放 | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
15 | 鄂城区杨叶镇湖北华都新型建材有限公司循环水池溢流排口 | 42070403R6FE1578461098756 | 鄂州市临空经济区湖北华都新型建材有限公司循环水池 | FA-420763-0051-QT-03 | 115.062 | 30.3261 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，无外排口 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加大监管力度，避免污水外溢 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇湖北华都新型建材有限公司 | 区生态环境分局 | 市生态环境局
16 | 澜闸上游右侧15米排口 | 42070403ML2R1574391745320 | 鄂州市临空经济区洋澜闸上游右侧15米其他排口 | FA-420763-0152-QT-03 | 114.9245 | 30.3992 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 1、加强监管，确保雨水稳定达标排放；2、设施标志牌。 | 是 | 是 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
17 | 杨叶镇派出所西侧约600米管道排口 | 42070401OM2T1578461692437 | 鄂州市临空经济区杨叶镇派出所西侧约600米雨洪排口 | FA-420763-0030-YH-03 | 115.0616 | 30.2931 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 1、加强监管及监测确保雨水稳定达标排放；2、设施标志牌。 | 是 | 是 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区城建局 | 市住建局
18 | 湖北昊诚机电工程有限公司西围墙20米处排口 | 420704038VKS1578535471358 | 鄂州市临空经济区王永发草莓种植园西南侧其他排口 | FA-420763-0065-QT-03 | 115.0532 | 30.3434 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 企业已拆除 | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管及监测确保雨水稳定达标排放； | 否 | 否 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
19 | 潘家塆西南侧300米-农田退水排口 | 420704038O6C1574327234168 | 鄂州市临空经济区潘家塆西南侧300米种植业排口 | FA-420763-0129-NY-03 | 114.9696 | 30.3929 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 长江 | / | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类 | 加强监管及监测，确保达标排放 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区社会事务局 | 市农业农村局
20 | 鄂州团山路口南100米农村雨污混排口 | 420704037SR01574229196399 | 鄂州市临空经济区杨叶大道旁沟渠3号道路其他排口 | FA-420763-0036-QT-03 | 115.0662 | 30.3085 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管及监测，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
21 | 松山村抗旱防洪闸 | 4207040388I71574238886620 | 鄂州市临空经济区松山村抗旱防洪闸口 | FA-420763-0150-GQ-03 | 114.9871 | 30.3988 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 规范入江排污口管理建设，设置标识标牌，加强公众监督 | 是 | 是 | 2022-12-31 | 是 | 燕矶镇政府 | 区社会事务局 | 市水利湖泊局
22 | 胜利闸口东南方向72米 | 42070403HRQY1578367124453 | 鄂州市临空经济区胜利闸口旁其他排口 | FA-420763-0147-QT-03 | 114.9518 | 30.3976 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 加强监管，确保雨水稳定达标排放 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
23 | 洋澜闸 | 4207040304ZG1574393199192 | 鄂州市临空经济区洋澜闸 | FA-420763-0160-GQ-03 | 114.9275 | 30.4029 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 规范入江排污口管理建设，设置标识标牌，加强监管及监测 | 是 | 是 | 2022-12-31 | 是 | 新庙镇政府 | 区社会事务局 | 市水利和湖泊局
24 | 燕黄大道金佳华模具厂南侧沟对岸排口 | 42070403AQTY1574299003472 | 鄂州市临空经济区金佳华模具厂南侧沟渠旁其他排口 | FA-420763-0062-QT-03 | 115.0633 | 30.3293 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 规范 | 水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-1999）V类标准 | 1、加强监管及监测，确保达标排放；2、规范入江排污口管理建设，设置标识标牌，加强公众监督。 | 是 | 是 | 2022-12-31 | 是 | 杨叶镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局
25 | 池湖小学西南400米半淹没管道 | 42070403O53S1578378835390 | 鄂州市临空经济区池湖小学西南400米雨洪排口 | FA-420763-0095-YH-03 | 114.9611 | 30.3876 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 与420704019F0I1578492048824重复 | / | / | / | / | / | / | 是 | 新庙镇政府 | 区社会事务局 | 市生态环境局