## 汇总表
检查评分汇总表
项目名称 |  | XXX项目 |  |  | 检查日期 |  | 2022-04-10
建设单位 |  | XXXXX |  |  | 监理单位 |  | XXXXX
总包单位 |  | XXXXX |  |  | 检查人员 |  | XXX、XXX、XXX
开工时间 |  | 2021-03-10 |  |  | 形象进度 |  | 主体结构施工
实测实量检查结果
轴线控制网 |  | 混凝土强度 |  | 混凝土结构工程 |  | 砌体工程 |  | 抹灰工程
共复核X个控制点 |  | 合格 |  | 合格率80% |  | 合格率90% |  | 合格率85%
实测实量总数量 | 70 | 点 | 合格 | 58 | 点 | 实测实量合格率 |  | 82.86%
实体质量检查结果（占综合得分的30%）
地基与基础 |  | 主体结构 |  | 建筑装饰装修
89% |  | 75% |  | 80%
实体质量得分率 |  |  |  |  | 81.33%
安全生产检查结果（占综合得分的25%）
脚手架 （10分） |  | 基坑工程 （15分） |  | 模板支架 （15分） |  | “三宝、四口”及临边防护（10分） |  | 施工用电 （15分）
8 |  | 9 |  | 10 |  | 8 |  | 12
物料提升机与施工升降机（10分） |  | 塔式起重机 （15分） |  | 施工机具 （10分） |  | 安全生产总分值 | 实际得分 | 安全生产得分率
|  |  |  | 8 |  | 75 | 55 | 73.33%
文明施工检查结果（占综合得分的15%）
保证项目(60分） |  |  |  | 一般项目（40分） |  |  |  | 文明施工得分率
50 |  |  |  | 35 |  |  |  | 85%
管理行为检查结果（占综合得分的30%）
建设单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  | 建设单位*5%+监理单位35%+施工单位*60%=管理行为综合得分
80% |  | 70% |  | 80% |  | 76.5%
综合得分 |  |  |  |  | 78.43%