## Sheet1
临空经济区入河排污口整治申请验收销号的具体清单
序号 | 临时名称 | 临时编码 | 排污口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现的主要问题 | 整治方案
|  |  | 正式名称 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[14 empty] | 是否需要 | 是否树立
1 | 鄂州港鑫物流有限公司北侧170米码头 | 420704038RUC1578368497199 | 鄂州市临空经济区鄂州港鑫物流有限公司码头 | FA-420763-0148-GK-03 | 114.957 | 30.3984 | 港口码头排污口 | 雨水排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 趸船上已修建初期雨水收集设施，定期外运处理，不外排；无生活污水 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 鄂州市港鑫物流有限公司 | 区城建局
2 | 鹏翔石材厂东侧排口 | 42070403GQMS1574402874832 | 鄂州市临空经济区鹏翔石材厂东侧其他排口 | FA-420763-0120-QT-03 | 114.9452 | 30.3912 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，企业已关闭，排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵该排口 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇 | 社会事务局
3 | 鹏翔石材厂东侧300米排口 | 42070403A71M1574403428091 | 鄂州市临空经济区鹏翔石材厂东侧300米其他排口 | FA-420763-0127-QT-03 | 114.9495 | 30.3929 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵，目前此处为货场，无排口 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，对现场进行清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇 | 社会事务局
4 | 小平江鱼管东南270米管道2 | 42070403AT7D1578379944947 | 鄂州市临空经济区青诚钢构生活污水排口 | FA-420704-0100-GY-03 | 114.9606 | 30.3883 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵该排口，污水就近接入市政管网 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇 | 社会事务局
5 | 沙料厂雨水管 | 42070403FO601574410779028 | 鄂州市临空经济区沙料堆场南侧20m其他排口 | FA-420704-0085-QT-03 | 114.9646 | 30.3844 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，原为葡萄排涝管，现葡萄园及管道均拆除，此处为扩建为鸭畈港 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，并对排口沿线管网进行清理。 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇 | 社会事务局
6 | 澜闸上游右侧30米排 | 4207040372VN1574391506553 | 鄂州市临空经济区洋澜闸上游右侧30米其他排口 | FA-420704-0151-QT-03 | 114.9244 | 30.3991 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 已封堵拆除，对沿线管网已清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇 | 社会事务局
7 | 池湖小学南650米河汊口 | 420704037JMB1578382470433 | 鄂州市临空经济区池湖小学南650米沟渠 | FA-420763-0487-GQ-03 | 114.9649 | 30.3846 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 长江 | / | 取缔 | / | 根据鸭畈港新建规划，原沟渠取缔 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇 | 社会事务局
8 | 燕黄大道金佳华模具公司南侧沟渠西20米排口 | 420704032S6W1574383977203 | 鄂州市临空经济区湖北金佳华模具材料制造有限公司厂区雨水排口 | FA-420704-0061-GY-03 | 115.0632 | 30.3293 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 已对排口进行封堵拆除对，厂区雨水收集沉淀处理后回用 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 湖北金佳华模具材料制造有限公司 | 区生态环境分局
9 | 新兴市东300米半淹没管道 | 42070403TGUR1578364354040 | 鄂州市临空经济区鄂东之城东侧300m雨水排口 | FA-420704-0116-YH-03 | 114.9437 | 30.3901 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 现场查看时，为鸭畈港整治临时雨水排口 | 取缔 | / | 整治工程完后拆除 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇 | 区生态环境分局
10 | 池湖小学南630米隐藏管道区 | 42070403GR8F1578407336757 | 鄂州市临空经济区新诚钢构雨水排口 | FA-420704-0086-GY-03 | 114.9645 | 30.3845 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 封堵该排口，已对排口沿线管网进一步清理，雨水就近接入市政管网 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 新庙镇 | 区生态环境分局
11 | 商混站洗车点排口 | 42070403ZTBL1574395484113 | 鄂州市临空经济区商混站洗车点沉淀池 | FA-420704-0145-QT-03 | 114.9304 | 30.3971 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | / | 取缔 | / | 定期清理循环水池，加强监管，避免外溢 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 鄂州市鼎阳建材有限公司 | 区生态环境分局
12 | 小平野生江鱼馆东南190米管道3 | 4207040318NK1578380267890 | 鄂州市临空经济区小平野生江鱼馆东南190米厂区生活污水排口 | FA-420763-0105-GY-03 | 114.9603 | 30.3886 | 工业排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | / | 取缔 | / | 对排口沿线管网进一步清理，落实雨污分流，污水就近接入市政污水管网，封堵该排口 | 否 | 否 | 2023-12-31 | 是 | 不知名工厂（新庙镇） | 区生态环境分局
13 | 燕矶镇鄂州强盛石业有限公司下方50米坑塘边 | 42070403CD191574380724155 | 鄂州市临空经济区鄂州强盛石业有限公司下方50米其他排口 | FA-420704-0080-QT-03 | 115.0238 | 30.3822 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该点位为企业沉淀池，现已拆除，目前正在修203省道 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，对排口沿线管网进行清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 中航二交 | 区生态环境分局
14 | 裕商品混领土有限公司雨水排口 | 42070403S91D1574314054341 | 鄂州市临空经济区兴裕商品混领土有限公司雨水排口 | FA-420704-0073-GY-03 | 115.0382 | 30.3741 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，无外排口 | 取缔 | / | 已修建雨水沟，雨水汇入雨水收集池，沉淀后回用，不外排。 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 鄂州市兴裕商品混领土有限公司 | 区生态环境分局
15 | 路牌村生态园东边100米星丰码头 | 420704017Q5N1578491886223 | 鄂州市临空经济区路牌村生态园东边100米星丰码头 | FA-420704-0083-QT-03 | 115.0355 | 30.3833 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，码头已停工多年 | 取缔 | / | 码头暂未建成，无废水产生 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇 | 区生态环境分局
16 | 中化六建项目指挥部生活废水 | 42070403CYTX1574235068132 | 鄂州市临空经济区中化六建项目指挥部其他排口 | FA-420704-0144-QT-03 | 114.9929 | 30.3969 | 其他排口 | 其他排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已填埋 | 取缔 | / | 原址已废弃，无污水产生，对排口进行封堵拆除，并对排口沿线进一步清理 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 燕矶镇 | 区生态环境分局
17 | 鄂信钻石公司排水口 | 42070403X2G21574407022134 | 鄂州市临空经济区鄂信钻石公司雨水排水口 | FA-420763-0108-GY-03 | 114.9546 | 30.3893 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 长江 | 现场查看时，该排口已封堵 | 取缔 | / | 对排口进行封堵拆除，生活污水接入管网，生产废水经厂区内污水处理设施后接入市政管网，厂区雨水接入市政管网 | 否 | 否 | 2021-12-31 | 是 | 鄂信钻石科技股份有限公司 | 区生态环境分局