## 资金安排表
临空经济区2024年度衔接资金安排一览表（调整）
项目类别 | 项目名称 | 计划额度（万元） |  |  |  |  | 已支出 | 支出进度 | 责任 单位 | 备注
|  | 小计 | 中 | 省 | 市 | 区
| 总计 | 1853 | 50 | 635 | 350 | 818 | 1604.7418 | 86.6%
一.建设项目 | 小计 | 848 | 50 | 208 | 350 | 240 | 615.2202 | 72.55%
| 赵寨村茶文化产业中心（一期） | 120 |  |  | 120 |  | 80 | 66.67% | 沙窝乡
| 熊孩子露营农场 | 175 |  |  | 112 | 63 | 110 | 62.86% | 沙窝乡
| 牌楼村11组当家塘整治 | 20 |  |  | 18 | 2 | 15 | 75% | 沙窝乡
| 杨叶村人居环境微治理 | 18 |  |  |  | 18 | 18 | 100% | 杨叶镇
| 白沙村休闲夜市 | 70 |  |  | 70 |  | 59.4344 | 84.91% | 杨叶镇
| 池湖社区乡村建设行动提升工程项目 | 100 |  |  |  | 100 | 97.09 | 97.09% | 新庙镇
| 水月村农文旅融合实践园一一水月田园童话谷项目 | 155 | 50 | 68 |  | 37 | 138.325 | 89.24% | 新庙镇
| 平石村江豚湾改造项目 | 60 |  | 50 |  | 10 | 21.9481 | 36.58% | 杨叶镇 | 新增项目
| 百洪村油菜种植示范基地 | 40 |  | 40 |  |  | 32 | 80% | 燕矶镇 | 新增项目
| 保团村红树林养殖基地 | 60 |  | 50 |  | 10 | 20 | 33.33% | 沙窝乡 | 新增项目
| 百洪村16组庆明塘湾当家塘改造 | 30 |  |  | 30 |  | 23.4228 | 78.08% | 燕矶镇 | 新增项目
二.农林水产帮扶 | 小计 | 54.7195 |  |  |  | 54.7195 | 41.2546 | 75.39%
| 农林水产种养殖奖补 | 54.7195 |  |  |  | 54.7195 | 41.2546 | 75.39% | 社会事务局
三.健康帮扶 | 小计 | 39.3458 |  |  |  | 39.3458 | 39.3458 | 100%
| 1.为建档立卡脱贫人口（含监测帮扶对象户）每年提供一次健康体检 | 28.7118 |  |  |  | 28.7118 | 28.7118 | 100% | 社会事务局
| 2.优先为建档立卡脱贫人口（含监测帮扶对象）提供家庭医生签约服务 | 10.634 |  |  |  | 10.634 | 10.634 | 100% | 社会事务局
四.文化帮扶 | 小计 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 32.64 | 100%
| 1.看护省级、市级、区级文物看护费项目 | 18.48 |  |  |  | 18.48 | 18.48 | 100% | 社会事务局
| 2.贫困对象学习非遗传承技艺项目 | 6.6 |  |  |  | 6.6 | 6.6 | 100% | 社会事务局
| 3.“贫困村文体活动中心”、旅游公厕贫困户看护保洁服务奖补项目 | 7.56 |  |  |  | 7.56 | 7.56 | 100% | 社会事务局
五.教育帮扶 | 小计 | 125.757 |  |  |  | 125.757 | 125.757 | 100%
| 1.2024雨露计划项目（春秋） | 88.5 |  |  |  | 88.5 | 88.5 | 100% | 社会事务局
| 2.2024年学生资助项目（春秋） | 37.257 |  |  |  | 37.257 | 37.257 | 100% | 社会事务局
六.金融扶贫 | 小计 | 5.9307 |  | 2 |  | 3.9307 | 3.9307 | 66.28%
| 2024年小额信贷贴息资金 | 3.9307 |  |  |  | 3.9307 | 3.9307 | 100% | 财政金融局
| 2024年新型农业主体经营贷款贴息 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0% | 社会事务局 财政金融局
七.就业帮扶 | 小计 | 8.709 |  |  |  | 8.709 | 8.709 | 100%
| 2.一次性外出务工交通补贴 | 6.9 |  |  |  | 6.9 | 6.9 | 100% | 组织人事局
| 3.2024年村湾生态文明公益性岗位 | 1.809 |  |  |  | 1.809 | 1.809 | 100% | 组织人事局
八.兜底保障帮扶 | 小计 | 607.898 |  | 425 |  | 182.898 | 607.898 | 100%
| 1.建档立卡脱贫人口（含监测对象）养老保险项目 | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 100% | 组织人事局
| 2.建档立卡脱贫人口（含监测对象）医疗保险项目 | 10.038 |  |  |  | 10.038 | 10.038 | 100% | 组织人事局
| 3.建档立卡脱贫人口（含监测对象）医疗救助 | 170.56 |  |  |  | 170.56 | 170.56 | 100% | 组织人事局
| 4.社会保障（低保、特困） | 425 |  | 425 |  |  | 425 | 100% | 社会事务局
九.其他帮扶 | 小计 | 130 |  |  |  | 130 | 129.9865 | 99.99%
| 1.动态监测及产业帮扶项目 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 社会事务局
| 2.“三留守”人员关爱项目 | 30 |  |  |  | 30 | 29.9865 | 99.95% | 社会事务局 行政审批局
Note on B27: ICBC: 春季、秋季 中职、高职
Note on B28: ICBC: 春季、秋季

## 资金到位情况 (hidden)
2024年衔接资金拨付进度表
单位：万元
级次 | 指标额度 | 已支出金额 | 结余 | 支出进度 | 备注
中央 | 50 | 50 | 0 | 100% | 鄂州财农发[2023]551号40万已拨付；鄂州财农发[2024]172号10万元已拨付。
省级 | 633 | 434.2821 | 198.7179 | 68.61% | 鄂州财农发[2024]155号208万元已拨付9.28万元；鄂州财社发[2024]105号民政社会救助专项425万已拨付。
市级 | 350 | 83.2179 | 266.7821 | 23.78% | 鄂州财农发[2024]183号350万元，已支出74.43万元。
区级 | 818 | 567.9181 | 250.0819 | 69.43%
合计 | 1851 | 1135.4181 | 715.5819 | 61.34%

## Sheet1
临空经济区2024年度衔接资金项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子 类型 | 项目建设地点 |  | 项目建设内容及补助标准 | 资金安排 （万元） | 项目主管单位 | 项目是否纳入年度实施计划 | 项目实施 进展情况
[5 empty] | 乡镇 | 村
1 | 赵寨村茶文化产业中心（一期） | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 沙窝乡 | 赵寨村 | 观云林果茶园配套项目，在赵寨村观云林果茶园旁配套新建茶文化产业中心，建设制茶车间。 | 120 | 赵寨村 | 是 | 已完成
2 | 熊孩子露营农场 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 沙窝乡 | 赵寨村 | 在赵寨村4组新建露营基地及农家乐500平方米，亲子垂钓300平方米，游乐园和公厕等。 | 175 | 赵寨村 | 是 | 已完成
3 | 牌楼村11组当家塘整治 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 沙窝乡 | 牌楼村 | 牌楼村11组当家塘建设。主要建设内容包括居民生活用水及灌溉等。 | 20 | 牌楼村 | 是 | 已完成
4 | 杨叶村人居环境微治理 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 杨叶镇 | 杨叶村 | 整治水体1100平方米，新建生态护坡260米、截（排）污管道160米、护栏16米、循环步道120米，拆除废弃建筑物210平方米，同时进行场地平整、绿化等配套生态工程建设。 | 18 | 杨叶镇乡村振兴办 | 是 | 已完成
5 | 白沙村休闲夜市 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 杨叶镇 | 白沙村 | 新建休闲驿站1个（含简易公厕、售卖亭、休闲厅）、夜市运营设施420平方米、小型微动力游乐园500平方米及设施。 | 70 | 杨叶镇乡村振兴办 | 是 | 已完成
6 | 池湖社区乡村建设行动提升工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新庙镇 | 池湖村 | 改造社区自来水管网，社区东西方向直线距离约400米，南北方向约700米。预算包含人工费、机械费、材料费等约98万元；整治村级人居环境约42万。 | 100 | 池湖村 | 是 | 已完成
7 | 水月村农文旅融合实践园一一水月田园童话谷项目 | 生产项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新庙镇 | 水月村 | 以田园童话场景沉浸式体验为主题，在保持田园生产、生态、生活的基础上，通过农文旅融合运营的方式，打造“水月田园童话谷”新IP，以盘活乡村资源、引流文化旅游、促进三产融合、带动农民致富、助力乡村振兴。规划结构：一环四园一环:田园主栈道(机耕)四园1.童话王国；2.乡土田园；3.农夫庄园；4.智慧乐园 | 155 | 水月村 | 是 | 已完成
8 | 平石村江豚湾改造项目 | 产业发展 | 生产项目 | 农旅融合 | 杨叶镇 | 平石村 | 依托现有高位精养鱼池、大棚草莓（蔬菜）和油菜种植基地，对原杨叶自来水厂厂房改造为江豚观测、研学馆，将征迁后闲置房屋改造为民宿和农家乐，对东江寺、宋墓群、平石矶进行景观微改造。 | 60 | 杨叶镇乡村振兴办 | 是 | 已完成
9 | 百洪村油菜种植示范基地 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 燕矶镇 | 百洪村 | 灌溉、泄洪沟渠的清理、维修，修建机耕路、机耕桥 | 40 | 燕矶镇 | 是 | 已完成
10 | 保团村红树林养殖基地 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 沙窝乡 | 保团村 | 利用村级现有山林，发展养殖业，该项目共占地面积20亩，养殖土鸡及鹅，新建400平方鸡棚，50平方饲料房、50平方冷藏蛋房及60平方生活区，另开挖1亩水塘用于养鹅及养鸡用水。 | 60 | 保团村 | 是 | 已完成
11 | 百洪村16组庆明塘湾当家塘改造 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 燕矶镇 | 百洪村 | 16组当家塘周围护栏、花坛、水沟清理及周边环境整治 | 30 | 燕矶镇 | 是 | 已完成
12 | 农林水产种养殖奖补 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全区 |  | 农业种植、水产养殖 | 54.7195 | 社会事务局 | 是 | 已完成
13 | 新型农业主体经营贷款贴息 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 全区 |  | 新型经营主体贷款贴息 | 2 | 社会事务局 | 是 | 已完成
14 | 为建档立卡脱贫人口（含监测帮扶对象户）每年提供一次健康体检 | 巩固三保障成果 | 健康 | 接受医疗救助 | 全区 |  | 为全区建档立卡脱贫人口(含监测帮扶对象户)每年提供一次健康体检，90元/人 | 28.7118 | 社会事务局 | 是 | 已完成
15 | 优先为建档立卡脱贫人口（含监测帮扶对象）提供家庭医生签约服务 | 巩固三保障成果 | 健康 | 接受医疗救助 | 全区 |  | 为全区所有脱贫人口提供家庭医生签约服务， 20元/人 | 10.634 | 社会事务局 | 是 | 已完成
16 | 看护省级、市级、区级文物看护费项目 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 全区 |  | 省级、市级、区级文物看护 | 18.48 | 社会事务局 | 是 | 已完成
17 | 贫困对象学习非遗传承技艺项目 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 全区 |  | 脱贫人口（监测对象）学习非遗传承技艺 | 6.6 | 社会事务局 | 是 | 已完成
18 | “贫困村文体活动中心”、旅游公厕贫困户看护保洁服务奖补项目 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 全区 |  | “贫困村文体活动中心”、旅游公厕贫困户看护保洁服务 | 7.56 | 社会事务局 | 是 | 已完成
19 | 2024雨露计划项目（春秋） | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全区 |  | 为脱贫家庭子女（含监测帮扶对象家庭）接受中高等职业教育（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院）且取得正式全日制学籍的在校生享受“雨露计划”补贴，2500元/学期/人。 | 88.5 | 社会事务局 | 是 | 已完成
20 | 2024年学生资助项目（春秋） | 巩固三保障成果 | 教育 | 其它教育类项目 | 全区 |  | 对全区脱贫户（监测对象）家庭接受学前教育、义务教育的家庭经济困难学生进行资助。 | 37.257 | 社会事务局 | 是 | 已完成
21 | 2024年小额信贷贴息资金 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 全区 |  | 为脱贫人口（边缘易致贫户）5万元以下小额贷款，财政予以贴息。 | 3.9307 | 财政金融局 | 是 | 已完成
22 | 一次性外出务工交通补贴 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全区 |  | 省外：500元/人；省内县外：300元/人。2021-2025年衔接期内只能享受一次。 | 6.9 | 组织人事局 | 是 | 已完成
23 | 2024年村湾生态文明公益性岗位 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全区 |  | 生态文明公益性岗位，1080元/月 | 1.809 | 组织人事局 | 是 | 已完成
24 | 建档立卡脱贫人口（含监测对象）养老保险项目 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 参加城乡居民基本养老保险 | 全区 |  | 养老保险，100元/人 | 2.3 | 组织人事局 | 是 | 已完成
25 | 建档立卡脱贫人口（含监测对象）医疗保险项目 | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 全区 |  | 脱贫稳定户60元/人 监测户190元/人 | 10.038 | 组织人事局 | 是 | 已完成
26 | 建档立卡脱贫人口（含监测对象）补充医疗保障资金 | 巩固三保障成果 | 健康 | 接受医疗救助 | 全区 |  | 补充医疗保障，医疗救助320元/人 | 170.56 | 组织人事局 | 是 | 已完成
27 | 动态监测及产业帮扶项目 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险 | 全区 |  | 为全区农村低保对象、特困人员、监测户、脱贫户、五保户等低收入人群；全区已建成的村级扶贫（衔接）资金产业基地，提供政策保障。 | 100 | 社会事务局 | 是 | 已完成
28 | “三留守”人员关爱项目 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受留守关爱服务 | 全区 |  | 为全区脱贫人口（监测对象）留守老人、留守妇女、留守儿童提供关爱服务 | 30 | 社会事务局 行政审批局 | 是 | 已完成
29 | 社会保障 （低保、特困） | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 全区 |  | 对脱贫人口(含监测对象户)中的农村特困供养对象(基本生活费741元/月、全自理照料护理费399元/月)、特困重度残疾人(护理补贴100元/月、纳入低保对象生活补贴70元/月)孤儿(1500元/月)给予基本生活保障；对城市低保给予640元/月生活保障、对农村低保给予570元/月 | 425 | 社会事务局 | 是 | 已完成
1853